## Sheet1
模块 | 工作项 | 详情 | 备注 | 资源 | 开始时间 | 结束时间
环境准备 | 开发环境 | 流/代码/6.1运行环境/数据库 | 需要建立数据库 | tianchw | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 将引擎部署到UAP中间件中 |  |  | tianchw | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 组装各服务接口 |  |  | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 改写数据库接口，邮件接口 | 建表 |  | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 持久化改造 |  | 暂不执行 |  | 2012-04-20 | 2012-04-30
Process Engine 改造
| 服务配置 |  | 各部分为独立工程，需要部署并被引擎调用 | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 需要实现的接口定义出来，并可被工作流接口部件访问并实现 |  | 引擎接口部分各部分抽象，实现部分可配置 包括组织体系，应用接口，工作列表，管理接口 | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| BPMN2.0扩充设计 | 包括组织机构，表达式，业务调用 |  | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 组织模型/参与者改造 | 抽象组织机构的接口，限定接口 |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 参与者配置人员时，人员之间有优先级问题，串/并行，完成比例 |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
表达式改造
|  | 表达式接口 |  | xry | 2012-04-20 | 2012-04-30
| 和表单接口 | Swing和HTML的简易表单设计 |  | tianchw | 2012-06-15 | 2012-06-30
|  | Swing和HTML的数据收集并实现流程推送 |  | tianchw | 2012-06-15 | 2012-06-30
审批流审批功能加强
|  | 指派 |  | tianchw | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 改派 |  | tianchw | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 加签 | 前加签不增加活动，后加签增加活动，后加签分为并行和串行， | tianchw | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 驳回 | 驳回的几个方式上一步、全部等 | tianchw | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 审批方式扩展 | 短信审批，邮件审批，消息审批这些审批方式通过插件方式注入到系统中 | tianchw | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 主子表的多个子行审批 |  | 多实例 | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 流程数据的持久化优化 |  |  | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 实例数据的归档改造 |  |  | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 流程推送 | 分成Start、Signal、discard、backward | 驳回的范围增加上一步，指定活动废弃 | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 流程匹配 | 统一单据类型多个流程 | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 指定分支（待考虑） |  | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 自动活动支持（传阅的情况） | 客户端签收消息 | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 增加流程及变量及活动级变量 |  |  | tianchw | 2012-05-15 | 2012-05-30
Modeler
| 设计器核心 | Task列表 | 业务提供接口，提供业务数据，使用参照的方式 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 通过可插拔式与业务元数据对接 | 业务接口 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 流程列表 | 按照入口单据类型来分类 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 定义参与者，使用插件实现，组织模型schema |  | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 要定义参与者的实现类，包括，选择参与者的对话框，解析类，序列化类，引擎运行时处理类 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 动态识别有多少参与者插件类型 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 对NC来说，要实现如下参与者插件：用户，角色，用户组，角色组，职责，岗位，流程用户组，业务汇报关系 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 对NC来说，实现的参与者类型调用参与者扩展包中相应的选择框选择具体的参与者 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 限定模式 |  | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 限定模式和参与者扩展在一起 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 对NC来说，限定模式有：同组织，同部门，上级限定，同组织且部门 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 可以使用默认表单，也可以使用自定义表单 |  | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 对审批流的强化支持 |  | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 支持的BPMN元素见BPMN 2.0 element页签 | 都后期支持 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 表达式定义 | 使用参照方式定义 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  | 业务调用 | 服务调用 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
|  |  | 引用业务对象的元数据，怎么插件支持 | zhouzhenga | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 流程流转 | 驳回的范围增加上一步，指定活动废弃 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 为业务流，工作流，审批流适配各自的设计器 |  |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 业务流与工作流设计器合并 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 对NC审批流概念的强化支持 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 流程权限和限定 | 是否可加签回退等限制配置 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
| Action统一 | 去掉审批动作，增加传阅和承办特性，传阅为自动节点、签收消息，承办增加checkbox，增加承办的参与者 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 流程处理类与nc的动作类统一，界面增加可配置Action和处理类两种方式 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 增加流程权限配置，统一动作权限和单元权限 |  |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 流程变量 | 流程级和活动级 |  | zhouzhenga | 2012-05-15 | 2012-05-30
worklist
| 简单表单设计器applet形式 | 构建表单模型 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 支持文本，数字，日期，布尔（checkbox），radiobox |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 流程流转时和表单对接 |  |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 表单模型解析器即表单Render，用流式布局 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 表单数据收集 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 表单数据跟随流程流转 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 和应用接口 |  |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | activiti的接口和NC原来公布的接口差别很大，要适配 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 应用调用流程接口，驱动审批流，流程流转 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
|  | 流程对应用要求的契约，要求应用实现接口 |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
| WorkList的后台接口封装 |  |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 批量审批（后台批量审批，每个审批再单独启用RequireNew事务） |  |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 几个常用表单的实现 | 审批界面/加签界面…… |  | yanke1 | 2012-05-15 | 2012-05-30
组织机构
| 参与者类型支持实现 | 操作员，操作员列表，角色，角色组，岗位，职责，流程用户组，规则用户 |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 按照参与者类型的组织机构的参与者接口实现 |  |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 限定的接口实现 | 支持上级限定，同部门，同组织，上级部门，上级组织（组织体系） |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 参与者类型实现 |  |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 按照参与者类型的参照界面的实现 |  |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 运行时刻实现 |  |  | xry | 2012-05-02 | 2012-05-15
业务接口实现部分
| 业务调用接口的封装 |  |  | wcj | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 业务调用定义（NC调用方法约定） |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 几个Listener接口封装 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 表达式定义界面 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 执行求值 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 单据类型和动作封装 |  |  | wcj | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 元数据使用接口封装 |  |  | wcj | 2012-05-02 | 2012-05-15
| 拉推单调用封装 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 业务与活动实例匹配查找 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 预置业务流单据流转的Action |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
| 邮件等消息部分调用接口封装 |  |  | wcj | 2012-05-15 | 2012-05-30
统一消息处理
| 消息部分的实现，包括发送和审批处理 |  |  | yanke1 | 2012-06-01 | 2012-06-10
| SMS接口部分 |  |  | yanke1 | 2012-06-01 | 2012-06-10
| 邮件部分 |  |  | yanke1 | 2012-06-01 | 2012-06-10
| 门户部分 |  |  | yanke1 | 2012-06-01 | 2012-06-10
| IM部分 |  |  | yanke1 | 2012-06-01 | 2012-06-10
数据交换平台 | 从业务流中摘除 |  |  | zhouzhenga | 2012-06-01 | 2012-06-10
| 实现交换引擎 |  |  | zhouzhenga | 2012-06-01 | 2012-06-10
| 实现异步执行逻辑，异步逻辑的事物补偿 |  |  | zhouzhenga | 2012-06-01 | 2012-06-10
| 对外接口包装 | 包括工作流中的执行接口 推拉单接口 |  | zhouzhenga | 2012-06-01 | 2012-06-10

## TODO
流程管理与监控
流程终止
流程挂起
流程催办
代理人
审批术语
IFlowBizItf | 咋办？

## 短信和邮件审批
邮件和短信审批
| MailApproveServlet | P_platform502.upm | 5版本 | 废弃
| ThinApproveServlet | P_platform502.upm | 5版本 | 废弃
| MailReceivePlugin | MailHandler
| WorkflowMobilePlugin | mobileplugin.xml | MobilePluginBase | MobileHandler | PfMobileReceiveTask | 废弃
[5 empty] | PubSmsServlet | P_platform502.upm
| PubSmsServlet | P_platform502.upm
发通知消息的地方
| ActivityMsgConfigVO | 活动节点的通知消息定义文件 |  | INoticeDefinition
| PFActivityMsgExecutor |  |  | NoticeServiceImpl
消息签收

## 业务流参与者定义
PartnerPropertyEditor
BillPartnerConfig
BillPartnerPanel
PFUserRefModel
PFUserGroupRefModel
PFRoleRefModel
PFRoleGroupRefModel

## 流程解析
BpmnDeployer | BpmnParse | ParseHandler
参与者，通知，任务处理还没有解析和序列化
参与者，通知，任务处理的编辑
模型位置信息没有解析和序列化

## 流程编辑
BasicBpmnGraphEditor
BpmnModeler | BpmnGraphComponent | mxGraphView
BpmnCellLib | 可用的元素的定义清单
PfMessageOpen | select * from sm_msg_msgtype where typecode='worklist'

## 网关
ExclusiveGatewayActivityBehavior | 分：条件式抢占，合：先到先走，永远考虑的是各个分支出是否满足条件，对于合并来说没有意义
ParallelGatewayActivityBehavior | 分：直接全部分支出，不考虑条件，合：所有的分支都完成才合，会等待所有分支都完成
InclusiveGatewayActivityBehavior | 分：条件式会签，合：先到先走，永远考虑的是各个分支出是否满足条件，对于合并来说没有意义
网关为什么没有活动实例
KH201208130019

## 事件
Start
| StartErrorEvent | errorEventDefinition only allowed on start event if subprocess is an event subprocess

## 功能测试
优先取后加签活动的是否串行标志
加签 | 后加签 | 并行
串行
斜向布局
纵向布局
横向布局
后加签新建的流程定义覆盖了原来的流程定义
多次后加签，报流程定义没有发布
| 前加签 | 并行
串行
指派 | 提交时的指派 | 有问题，制单节点需要定义是否指派 | 活动是否需要有制单属性？以强化制单活动？
审批时的指派
| 串行指派 | 有问题
并行指派
改派 | 改派给个人
改派给角色
制单活动
制单活动自动推动
制单活动用当前登录用户推动
任务的ispass总是false
startevent和endevent活动实例的isExe和isPass值都不对
任务的审批意见没有传到后台
组织
workflowapp是流程平台对外的接口包
弃审 | 逐级弃审
一弃到底
收回
驳回 | 驳回后再审批到驳回人
流程监控

## 与OA集成
流程用户组废弃，增加条件用户（通过定义条件表达式取元数据上的用户）
IBusinessKey
1找不到mapping.xml
2找不到plugin.xml

## 功能的覆盖测试
活动节点：
| callactivity | 子流程执行完毕后，不能返回。
| 多实例 | 上下文切换不了
|  |  | 550 | 534
|  |  | 60 | 60
|  |  | 550 | 534
|  |  | 60 | 60
|  |  | 1100 | 1067
|  |  | 180 | 180
|  |  | 1100 | 1067
|  |  | 180 | 180
|  |  | 1100 | 1067
|  |  | 180 | 180
|  |  | 1100 | 1067
|  |  | 180 | 180
|  |  | -165 | -2494
-2200
-240